Готовое решение: Как действовать заказчику в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта по Закону N 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2024)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 21.11.2024

|  |  | КонсультантПлюс ¦ Готовое решение ¦ Актуально на 20.11.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Примечание: См. расширенную версию Готового решения. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Как действовать заказчику в ходе исполнения государственного (муниципального) контракта по Закону N 44-ФЗ

|  |  | Залог успешного исполнения контракта - не только добросовестный поставщик, но и должное исполнение и контроль со стороны заказчика. Не забывайте о своих обязательствах по контракту - своевременно предоставьте исходную документацию, обеспечьте доступ на стройплощадку, отвечайте на уведомления поставщика о возникающих в ходе исполнения контракта проблемах. Контролируйте поставщика в ходе всего исполнения, а не только на этапе приемки. Примите и оплатите исполненное по контракту. Соблюдайте при этом порядок и сроки, установленные в контракте. Измените или расторгните контракт, если на то есть основания. Когда контракт исполнен, внесите сведения об этом в реестр контрактов. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление:

1. Что делать после заключения контракта

2. Как проконтролировать исполнение контракта

3. Как принять и оплатить товар, работу, услугу

4. Как закрыть контракт после приемки и оплаты

- 1. Что делать после заключения контракта

Внимательно изучите условия контракта. Обратите внимание, не ставится ли начало его исполнения поставщиком в зависимость от ваших действий. Например, в контракте может быть установлена ваша обязанность передать контрагенту исходные материалы, заявку или обеспечить доступ на объект. Если вы не выполните такие условия или просрочите их выполнение, контрагент может потребовать уплаты неустойки. Кроме того, если из-за этого поставщик не успеет сдать результат в срок, вы не сможете привлечь его к ответственности.

Если в ходе поставки, выполнения работ, оказания услуг у вашего контрагента возникают вопросы или непредвиденные сложности, своевременно отвечайте на его запросы и уведомления.

Например, подрядчик может направить вам уведомление о приостановлении подрядных работ, если обнаружит в ходе строительства необходимость дополнительных работ, не учтенных в технической документации и влекущих увеличение стоимости. В таком случае ответьте ему в течение 10 календарных дней, иначе он может потребовать возмещения убытков, вызванных простоем. Вашим контрактом может быть предусмотрен и иной срок, в таком случае придерживайтесь его (п. 3 ст. 743 ГК РФ).

Также контрагент может предложить вам поставить товар, выполнить работу или оказать услугу с характеристиками, улучшенными по сравнению с условиями контракта (ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). Не затягивайте с рассмотрением такого предложения, чтобы не сорвать сроки поставки. Учтите, если в рамках закупки применяли национальный режим, то при замене товара нужно руководствоваться правилами, которые установлены в соответствующем нормативном правовом акте. Так, Минфин России отметил, что замена товара или страны происхождения товара не допускается в случаях, предусмотренных актами, которыми установлены запреты, ограничения или условия допуска на основании ст. 14 Закона N 44-ФЗ (Письма от 05.11.2020 N 24-03-07/96264, от 17.02.2020 N 24-03-07/10940).

Учтите, что в Законе N 44-ФЗ нет указания, какие характеристики можно считать улучшенными. Определите это самостоятельно (Письма Минфина России от 05.11.2020 N 24-03-07/96264, от 13.12.2019 N 24-03-07/97747).

Может возникнуть ситуация, когда вам необходимо внести изменения в контракт. Учтите, что его существенные условия можно менять только в строго определенных случаях, а несущественные - по мере необходимости.

Перемена заказчика в ходе исполнения контракта возможна, в этом случае права и обязанности по контракту переходят новому заказчику (ч. 6 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). Согласие подрядчика (исполнителя) по контракту для этого не требуется (Письма Минфина России от 21.09.2017 N 24-03-07/61198, N 24-03-07/61148). При этом Закон N 44-ФЗ не регламентирует порядок такой перемены и не определяет случаи, в которых такая перемена возможна. Переход прав заказчика по контракту возможен, например, при реорганизации заказчика (см. Письмо Минфина России от 30.01.2020 N 24-05-07/5494). Кроме того, передать полномочия заказчика можно для реализации бюджетных инвестиций. Это могут сделать госорганы, органы управления государственным внебюджетным фондом, органы местного самоуправления путем заключения соглашения о передаче полномочий заказчика (п. п. 4, 4.1 ст. 79 БК РФ, Письма Минфина России от 07.05.2020 N 24-03-08/36960, от 30.04.2020 N 24-03-08/35357).

|  |  | См. также: - Как внести изменения в государственный и муниципальный контракт по Закону N 44-ФЗ - Как передать полномочия заказчика по Закону N 44-ФЗ для реализации бюджетных инвестиций - Как применяется национальный режим при осуществлении закупок по Закону N 44-ФЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |

При необходимости вы можете расторгнуть контракт одним из трех способов: по соглашению сторон, в одностороннем или судебном порядке.

|  |  | См. также: - Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт по соглашению сторон - Как заказчику расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке - Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт в судебном порядке |  |
| --- | --- | --- | --- |

Если в извещении вы устанавливали требование по ч. 5 ст. 30 Закона N 44-ФЗ о необходимости привлекать к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП (СОНКО) и контракт заключен с участником, который является СМП (СОНКО), то указанное требование к нему предъявлять не надо. Не нужно привлекать к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП (СОНКО) и в ситуации, когда поставщик, являвшийся СМП (СОНКО), в ходе исполнения контракта перестал относиться к такой категории (Письма Минфина России от 18.06.2024 N 24-06-07/56102, от 31.05.2024 N 24-06-07/50609, от 03.04.2020 N 24-01-08/26448).

|  |  | См. также: Как предоставить преференции участникам закупки по Закону N 44-ФЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2. Как проконтролировать исполнение контракта

Вы обязаны осуществлять контроль за тем, как поставщик исполняет свои обязательства, в силу ч. 1 ст. 101 Закона N 44-ФЗ. Для этого вы вправе в любое время в ходе исполнения контракта запрашивать у контрагента информацию о ходе выполнения им своих обязательств, а в случае необходимости - проводить проверки (ст. ст. 715, 783 ГК РФ). При этом важно не вмешиваться в хозяйственную деятельность контрагента. Например, если контрактом не предусмотрены конкретные способы выполнения работ, не давайте подрядчику указания, как именно их выполнять.

В рамках контроля полагаем целесообразным проверять:

- своевременность исполнения обязательств контрагентом. Это важно делать на протяжении всего периода исполнения, а не только когда срок сдачи уже наступил. Но даже если в контракте установлен только конечный срок исполнения и нет этапов или графика, а вы понимаете, что работы выполняются настолько медленно, что не могут быть завершены в срок, контракт можно расторгнуть в одностороннем порядке (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

Если закончился срок действия контракта, из этого автоматически не следует, что обязательства по контракту прекращаются. С окончанием срока действия контракта обязательства прекращаются, только если это предусмотрено самим контрактом (п. 3 ст. 425 ГК РФ). Поэтому в большинстве случаев нет необходимости заключать дополнительное соглашение о продлении сроков действия контракта. Тем более нельзя заключать соглашение о продлении сроков исполнения обязательств по контракту, это можно делать только в исключительных случаях, предусмотренных законом. Например, к ним относятся случаи, указанные в ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ (ч. 2 ст. 34 данного Закона). В противном случае такое соглашение о продлении сроков исполнения контракта ничтожно (см. Позицию ВС РФ).

Если ваш контрагент нарушает зафиксированные в контракте сроки, обязательно предъявите требование об уплате пеней (Письма Минфина России от 03.07.2020 N 24-03-07/57632, от 25.12.2019 N 24-03-07/101443). Если контрактом предусмотрены этапы его исполнения, размер пеней рассчитывается как процент от цены соответствующего этапа (ч. 7 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

Вы также можете расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случаях, которые предусмотрены в ГК РФ как основания для одностороннего отказа от исполнения обязательства, если такое право закреплено в контракте (ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). Так, например, можно расторгнуть контракт за неоднократное нарушение сроков поставки (п. 2 ст. 523 ГК РФ).

При этом учтите, если обязательства по контракту все-таки прекращены, в том числе в связи с окончанием срока его действия, в нескорых исключительных случаях товары (работы, услуги) после окончания срока действия могут быть приняты и оплачены (см. Позицию ВС РФ);

|  |  | См. также: - Как рассчитать и взыскать неустойку по Закону N 44-ФЗ - Как заказчику расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке |  |
| --- | --- | --- | --- |

- соблюдение способов, технологии и иных установленных контрактом требований к работам, услугам. Если вы выявите их несоответствие условиям контракта, потребуйте от вашего контрагента уплатить штраф;

- привлечение субподрядчиков нужно контролировать в случаях, когда в контракте установлены требования или ограничения на этот счет, а именно:

- требование о привлечении субподрядчиков из числа СМП и СОНКО;

- требование представить вам информацию о субподрядчиках при дорогостоящих контрактах;

- запрет на привлечение субподрядчиков для выполнения определенных видов и объемов строительных работ.

|  |  | См. также: Можно ли ограничить участника госзакупки в привлечении субподрядчика |  |
| --- | --- | --- | --- |

Проверьте, соблюдает ли ваш контрагент требование о привлечении субподрядчиков из числа СМП и СОНКО (ч. 2 ст. 101 Закона N 44-ФЗ). Для этого рекомендуем запросить у контрагента информацию о привлекаемых субподрядчиках (если иной порядок не предусмотрен вашим контрактом):

- наименование, ОГРН и ИНН (Ф.И.О., ОГРИП и ИНН для индивидуальных предпринимателей). По этим данным Вы сможете проверить, есть ли сведения о субподрядчике в едином реестре СМП. Сделать это можно в специальном разделе сайта ФНС России https://rmsp.nalog.ru/;

- если субподрядчик СОНКО - сведения о видах осуществляемой деятельности. Они понадобятся вам, чтобы проверить, соответствует ли организация требованиям к СОНКО, которые установлены п. 2.1 ст. 2 Закона о некоммерческих организациях;

- данные о стоимостном объеме работ, передаваемых на субподряд, с приложением копий договоров с субподрядчиками.

Если ваш контрагент не представит запрошенную информацию или вовсе не исполнит обязанность привлечь СМП или СОНКО, вы можете потребовать уплаты штрафа (п. п. 6 и 8 Правил определения размера неустойки N 1042). Но сделать это можно лишь в случае, когда эти обязанности и ответственность за их неисполнение предусмотрены контрактом.

При исполнении дорогостоящих контрактов вы также обязаны проконтролировать привлечение субподрядчиков (ч. 23 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Если вы составили контракт правильно, в нем уже должна быть предусмотрена обязанность поставщика предоставить сведения обо всех субподрядчиках, если цена их договоров с вашим контрагентом составляет более 10% цены контракта. В таком случае запрашивать у контрагента информацию о субподрядчиках не нужно. Если вы не предусмотрели таких положений в контракте, рекомендуем сразу после заключения контракта все же запросить сведения и установить срок для их представления - не позднее 10 дней со дня заключения договоров субподряда.

Если ваш контрагент по дорогостоящему контракту не представит сведения о субподрядчиках, вы можете потребовать уплаты пеней, но только в том случае, если такая ответственность предусмотрена в самом контракте.

Самостоятельное выполнение подрядчиком (без привлечения других лиц, за исключением дочерних обществ) определенных видов и объемов строительных работ также нужно проконтролировать, если данное требование о таком их выполнении установлено контрактом. Если подрядчик это требование не соблюдает, вы можете потребовать уплаты штрафа, предусмотренного контрактом.

- 3. Как принять и оплатить товар, работу, услугу

Проведите приемку исполненного по контракту в порядке и сроки, установленные в контракте. Для проверки соответствия исполненного условиям контракта проведите экспертизу. Приемку оформите актом либо иным документом, предусмотренным контрактом. В случае несоответствия товара требованиям контракта направьте поставщику мотивированный отказ.

|  |  | См. также: Каков порядок приемки товаров (работ, услуг) при закупках по Закону N 44-ФЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |

Производите оплату по контракту в сроки и в порядке, которые предусмотрены вашим контрактом. Например, возможна единовременная оплата после исполнения контракта, а если установлено поэтапное исполнение, оплачивается каждый выполненный этап. При любом из этих вариантов может быть предусмотрена и выплата аванса. При поэтапном исполнении контракта аванс определяется в отношении каждого этапа (п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона 44-ФЗ).

Оплата по контрактам осуществляется в том числе в ЕИС через систему казначейских платежей. Такой порядок предусмотрен для заказчиков, являющихся прямыми участниками системы казначейских платежей. Однако он не распространяется на контракты, сведения о которых не подлежат внесению в реестр контрактов на основании ч. 1, 7 ст. 103 Закона N 44-ФЗ (п. 4 Порядка казначейского обслуживания, утв. Приказом Казначейства России от 14.05.2020 N 21н).

Для получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также региональных и муниципальных заказчиков, находящихся на обслуживании в Федеральном казначействе, оплата контрактов через ЕИС по общему правилу также является обязательной (ст. 220.2, п. 4 ст. 242.8 БК РФ, п. 2 Приказа Казначейства России от 29.07.2022 N 19н, Письмо Казначейства России от 27.01.2023 N 07-04-05/14-1926).

Распоряжение о совершении казначейского платежа - это документ, который нужно составить для оплаты контракта через ЕИС. Для этого воспользуйтесь функционалом ЕИС на странице "Реестр распоряжений о совершении казначейских платежей". Также сформировать распоряжение можно непосредственно в реестре контрактов в карточке соответствующего контракта. В обоих случаях вам потребуется заполнить соответствующие поля, предусмотренные в системах.

Подпишите распоряжение о совершении казначейского платежа усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя и главного бухгалтера и (или) лиц, уполномоченных на подписание распоряжения вместо них. Обратите внимание: сотрудники, подписывающие распоряжения, должны быть наделены соответствующими правами в ЕИС (п. 4.11 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утв. Приказом Казначейства России от 13.05.2020 N 20н, пп. "а", "г", "д" п. 1.5 Порядка регистрации в ЕИС, утв. Приказом Казначейства России от 10.12.2021 N 39н).

Распоряжение о совершении казначейского платежа может быть передано на исполнение в Казначейство как непосредственно в момент подписания, так и в течение 10 календарных дней после этого (п. 4.3 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утв. Приказом Казначейства России от 13.05.2020 N 20н). Для отложенного направления распоряжения в системе предусмотрен соответствующий функционал.

После направления распоряжения следите за статусом контракта в реестре. Казначейство примет такое распоряжение к исполнению после ряда проверок, в том числе на предмет подтверждения прав подписантов и соответствия реквизитов, указанных в распоряжении. Информация об оплате по контракту появится в реестре контрактов автоматически (п. п. 5.1, 5.5 Правил организации и функционирования системы казначейских платежей, утв. Приказом Казначейства России от 13.05.2020 N 20н, пп. "к" п. 14 Правил ведения реестра контрактов, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 N 60).

Оплату контрагенту - СМП или СОНКО произведите также в сроки, которые предусмотрены вашим контрактом. На данный момент специальные сроки оплаты для контракта, заключенного с СМП или СОНКО, в Законе N 44-ФЗ не установлены.

По общему правилу срок оплаты не может превышать семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (ч. 13.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). При исполнении контракта необходимо исходить из его условий и законодательства, действующего на момент размещения извещения о закупке (направления приглашения).

Если вы нарушите установленный контрактом срок оплаты, поставщик, скорее всего, потребует уплатить пени. Также в этом случае вашему должностному лицу, уполномоченному на осуществление оплаты по контракту, грозит административная ответственность.

|  |  | См. также: - Срок оплаты по контракту - Какие позиции есть у судов о сроке оплаты по контракту при закупке у СМСП |  |
| --- | --- | --- | --- |

Если контрагент по государственному (муниципальному) контракту не является плательщиком НДС, оплатите такой контракт по цене, которую участник указал в заявке. По общему правилу цена контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения (ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Возможности уменьшить на сумму НДС цену контракта с контрагентом, применяющим УСН, Закон N 44-ФЗ не предусматривает (Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2022 N 303-ЭС22-7854 по делу N А51-1209/2021, Письма Минфина России от 10.06.2024 N 24-08-08/53524, от 14.03.2023 N 24-06-06/21248, от 15.08.2022 N 03-07-11/79299, от 12.05.2020 N 24-01-08/38165, Информационное письмо Минфина России от 15.05.2019 N 24-01-07/34829). Аналогичный вывод следует из Определения Верховного Суда РФ от 08.02.2021 N 305-ЭС20-18251, п. 41 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2019).

|  |  | См. также: Как указать НДС в государственном или муниципальном контракте |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отметим: если у контрагента в ходе исполнения контракта система налогообложения изменилась с упрощенной на общую, цена контракта не меняется. Такой вывод следует, в частности, из п. 42 указанного Обзора судебной практики.

Если в связи с оплатой контракта вам нужно уплатить налоги (сборы и иные обязательные платежи, в том числе страховые взносы), вы должны уменьшить сумму платежей исполнителю на размер налогов, сборов и т.д. (п. 2 ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). Для этого есть два условия: вы предусмотрели данную возможность в проекте контракта и являетесь их плательщиком (Письма Минфина России от 14.05.2020 N 24-03-08/39100, от 15.05.2019 N 24-01-07/34829).

Например, вы должны уменьшить сумму, подлежащую уплате контрагенту, на размер НДС и акцизов, если товар импортирует в РФ из страны - члена ЕАЭС поставщик, который зарегистрирован на территории этой страны. Указанные обязательные платежи вам нужно перечислить в соответствующий бюджет (Информационное письмо Минфина России от 10.07.2023 N 24-04-08/64183).

|  |  | См. также: - Какие особенности расчетов с физлицами предусмотрены Законом N 44-ФЗ - Как изменить цену государственного и муниципального контракта |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 4. Как закрыть контракт после приемки и оплаты

Контракт можно считать исполненным, когда вы и ваш контрагент выполнили все свои обязательства. Их выполнение подтверждается подписанными сторонами документами о приемке, а также документами об оплате.

Оформите закрытие контракта путем внесения сведений о его исполнении в реестр контрактов.

Учтите, что если контракт исполняется поэтапно, то вносить сведения об исполнении в реестр контрактов нужно после исполнения каждого этапа.

|  |  | См. также: Какие сведения и когда нужно направить в реестр контрактов |  |
| --- | --- | --- | --- |

Если вам предоставили обеспечение исполнения контракта и (или) обеспечение гарантийных обязательств в виде денежных средств, то не забудьте их вернуть. Срок возврата устанавливается в контракте, он не должен превышать 30 дней (15 дней, если закупка проводилась только среди СМП и СОНКО) с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (ч. 27 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). По мнению Минфина России, в те же сроки нужно вернуть обеспечение гарантийных обязательств (отсчитываются с даты их исполнения) (Письма от 19.11.2019 N 24-03-07/89342, от 19.08.2019 N 24-03-07/63253 и от 05.08.2019 N 24-03-07/58645).

|  |  | См. также: Каков порядок возврата обеспечения контракта (его части), гарантийных обязательств по Закону N 44-ФЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |