АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2023 г. по делу N А64-6210/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 18.04.2023

Постановление изготовлено в полном объеме 25.04.2023

Арбитражный суд Центрального округа в составе:

председательствующего Морозова А.П.

судей Белякович Е.В. Шильненковой М.В.

при участии в заседании

от истца:

ООО "Строй НЭС-АБ" не явились, извещены надлежаще,

от ответчика:

ООО "МСК" не явились, извещены надлежаще,

от третьего лица: Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района не явились, извещены надлежаще,

Ивановской области

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МСК" на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 08.04.2022 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2022 по делу N А64-6210/2021,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Строй НЭС-АБ" (далее - истец, ООО "Строй НЭС-АБ") обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МСК" (далее - ответчик, ООО "МСК") о взыскании суммы неотработанного аванса по договору субподряда от 16.06.2020 N 05/2020-ПД-1 в размере 16 034 091 руб. 45 коп., пени за просрочку исполнения договора по I-II этапам в размере 143 589 руб. 60 коп., штрафа за неисполнение договора по III-VII этапам в размере 6 070 752 руб. 87 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 27.12.2020 по 13.05.2021 в размере 265 476 руб. 24 коп., взыскание процентов производить по день фактической оплаты долга.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области (далее - третье лицо, Администрация).

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 08.04.2022 по делу N А646210/2021 исковые требования удовлетворены. С ответчика в пользу истца взысканы: неотработанный аванс в размере 16 034 091 руб. 45 коп., пени в сумме 143 589 руб. 60 коп., штраф в общей сумме 6 070 752 руб. 87 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 27.12.2020 по 13.05.2021 в размере 265 476 руб. 24 коп., а также проценты по день фактической оплаты долга.

Также с ответчика в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 135 570 руб.

Не согласившись с принятым судом области судебным актом, ООО "МСК" обратилось с апелляционной жалобой.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2022 решение Арбитражного суда Тамбовской области от 08.04.2022 по настоящему делу изменено, принят новый судебный акт. С ответчика в пользу истца взысканы: неотработанный аванс в размере 16 034 091 руб. 45 коп., неустойка за период с 02.12.2020 по 25.12.2020 в размере 35 897 руб. 40 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 08.06.2021 по 31.03.2022 в размере 1 112 063 руб. 07 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга в размере 16 034 091 руб. 45 коп., начиная с 01.04.2022 по день фактического исполнения обязательства, исходя из действующей в соответствующие периоды ключевой ставки Банка России и остатка суммы взысканной задолженности, с учетом положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО "Строй НЭС-АБ" отказано.

Также судом апелляционной инстанции распределены между сторонами расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ссылаясь на несоответствие выводов, содержащихся в обжалуемых решении и постановлении, обстоятельствам дела и представленным доказательствам, неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, ООО "МСК" обратилось в суд округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов жалобы кассатор ссылается на то, что оснований для взыскания неотработанного аванса не имелось, поскольку подрядчиком выполнены работы на сумму, превышающую авансовый платеж. Судами не дана надлежащая правовая оценка тому обстоятельству, что все работы, предъявленные истцом к оплате основному заказчику, были выполнены ответчиком.

Подробно доводы изложены в кассационной жалобе.

Поскольку постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2022 решение Арбитражного суда Тамбовской области от 08.04.2022 по настоящему делу изменено и принят новый судебный акт, то в силу положений ч. 1 ст. 266, ч. 1 ст. 268, ст. 271 АПК РФ предметом кассационного обжалования в рассматриваемом случае фактически является постановление апелляционного суда.

С учетом требований ст. 286 АПК РФ, законность обжалуемого судебного акта проверяется судом кассационной инстанции в пределах доводов кассационной жалобы.

Поскольку кассационная жалоба не содержит доводов относительно выводов апелляционного суда об отказе в удовлетворении части исковых требований, следовательно, постановление апелляционного суда в указанной части не является предметом кассационного рассмотрения.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о дате, времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного извещения на официальном сайте суда в сети Интернет, явку своих представителей в судебное заседание суда кассационной инстанции не обеспечили, что в соответствии с ч. 3 ст. 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Проверив в порядке, установленном главой 35 АПК РФ, законность постановления суда апелляционной инстанции в пределах доводов кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого постановления исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ООО "Строй НЭС-АБ" (заказчик) и ООО "МСК" (подрядчик) заключили Договор субподряда от 16.06.2020 N 05/2020-ПД-1 (далее - Договор), по условиям которого подрядчик по заданию заказчика обязался выполнить комплекс устроительных работ на объекте: "Строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту "Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла "Ярышево" по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево на з/у с кадастровым N 37:03:031407:523" в объеме, установленном Техническим заданием (приложение N 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

14.09.2020 сторонами было подписано Дополнительное соглашение N 05/2020-ПД-1, в п. 1.1 которого указано на то, что в связи с допущенной в преамбуле договора и приложениях к нему технической опечаткой в дате заключения договора, стороны решили внести изменения в договор, изложив преамбулу договора в части даты и места его заключения в следующей редакции: "г. Тамбов 14 сентября 2020 года". Во всех приложениях к договору дата его заключения на основании пункта 1.2 дополнительного соглашения изложена в редакции "14 сентября 2020 года".

Из п. 1.2 Договора следует, что он был заключен во исполнение Муниципального контракта N 05/2020 от 16.06.2020 "На строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту "Свиноводческий комплекс на 2 500 голов основных свиноматок полного цикла "Ярышево" по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево на з/у с кадастровым N 37:03:011407:523".

Согласно п. 2.1 Договора цена определяется сметой (Приложение N 3). В соответствии со сметой цена Договора составляет 107 006 270 руб.

Пунктом 2.3 договора (в редакции дополнительного соглашения от 08.10.2020 N 1) предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены договора, в соответствии со сметой (Приложение N 3 к настоящему договору) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение N 2 к настоящему договору) и фактически выполненными подрядчиком работами, определяемыми подписанными сторонами актами приемки выполненных работ. Оплата производится заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика поэтапно (исходя из объема принятых работ и цены договора). Срок оплаты каждого этапа не более чем в течение 30 дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), с обязательным приложением к ним актов на скрытые работы, подписанных двумя сторонами, согласно выставленным счету и счет-фактуре. Допускается авансирование по согласованию сторон. Работы, выполненные подрядчиком с отклонениями от сметной документации, проектной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего договора, не подлежит оплате заказчиком до устранения отклонений.

Приложением N 2 к Договору N 05/2020-ПД-1 был согласован следующий график выполнения работ:

Первый этап:

- подготовительные работы, земляное полотно - начальный срок выполнения работ (с даты заключения договора), конечный срок выполнения работ (20.06.2020).

Второй этап:

- подготовительные работы, земляное полотно, дорожная одежда - начальный срок выполнения работ (21.06.2020), конечный срок выполнения работ (20.07.2020).

Третий этап:

- подготовительные работы, земляное полотно, искусственные сооружения, малые очистные сооружения, жб мост, дорожная одежда - начальный срок выполнения работ (21.07.2020), конечный срок выполнения работ (20.08.2020).

Четвертый этап:

- земляное полотно, искусственные сооружения, малые очистные сооружения, жб мост, дорожная одежда - начальный срок выполнения работ (21.08.2020), конечный срок выполнения работ (20.09.2020).

Пятый этап:

- земляное полотно, искусственные сооружения, малые очистные сооружения, жб мост, дорожная одежда - начальный срок выполнения работ (21.09.2020), конечный срок выполнения работ (20.10.2020).

Шестой этап:

- земляное полотно, искусственные сооружения, малые очистные сооружения, жб мост, дорожная одежда - начальный срок выполнения работ (21.10.2020), конечный срок выполнения работ (20.11.2020).

Седьмой этап:

- искусственные сооружения, малые очистные сооружения, жб мост, дорожная одежда, дорожные устройства и обстановка дороги - начальный срок выполнения работ (21.11.2020), конечный срок выполнения работ (10.12.2020).

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств установлена разделом 7 договора.

В силу п. 7.3 Договора в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Как установлено п. 7.4 Договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплата пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (п. 7.5 Договора).

Согласно п. 7.9 Договора за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет: по первому этапу - 199 725,87 руб., по второму этапу - 614 551,66 руб., по третьему этапу - 799 887,78 руб., по четвертому этапу - 1 281 753,25 руб., по пятому этапу - 1 281 753,25 руб., по шестому этапу - 1 315 228,81 руб., по седьмому этапу - 1 392 129,78 руб.

Пунктом 11.8 договора предусмотрено, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Как установлено судами, заказчик платежными поручениями от 23.09.2020 N 1744, от 09.10.2020 N 1877, от 22.10.2020 N 1965, от 24.11.2020 N 2283, от 30.12.2020 N 2732 перечислил подрядчику в качестве аванса 90 416 800 руб.

Данный факт сторонами не оспаривался.

Вместе с тем, работы по Договору подрядчиком выполнены частично, на общую сумму 74 382 718 руб. 55 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) от 26.12.2020 N 1-6.

Как указал истец, поскольку иных работ подрядчиком не выполнялось, сумма неотработанного ООО "МСК" аванса составила 16 034 081 руб. 45 коп.

Также судами установлено, что ООО "Строй НЭС-АБ" письмом от 27.05.2021 N 138-1 уведомило подрядчика (ООО "МСК") о том, что, руководствуясь положениями пункта 11.8 Договора, статьями 450 - 453, 717 ГК РФ, отказывается от исполнения Договора субподряда N 05/2020-ПД-1 (с учетом дополнительных соглашений к договору от 14.09.2020 и 08.10.2020) от 14.09.2020 на "Строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту "Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла "Ярышево" по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с. Ярышево на з/у с кадастровым N 37:03:011407:523".

Уведомление направлено в адрес подрядчика 02.06.2021 посредством почтовой связи. Согласно сведениям сайта Почты России, почтовое отправление с идентификатором 39200059740458 прибыло в место вручения 04.07.2021, 07.06.2021 имела места неудачная попытка вручения отправления адресату, 05.07.2021 почтовое отправление возвращено отправителю.

Ссылаясь на то, что ООО "МСК" работы по договору выполнены частично и с нарушением установленных сроков, а сумма неотработанного аванса не возвращена, ООО "Строй НЭС-АБ" произвел начисление следующих санкций за нарушение обязательств:

- пени за просрочку исполнения Договора по I - II этапам в размере 143 589 руб. 60 коп. за период с 21.09.2020 по 25.12.2020;

- штраф за неисполнение Договора по III - VII этапам в общем размере 6 070 752 руб. 87 коп.;

- проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ за период просрочки с 27.12.2020 по 13.05.2021 в размере 265 476 руб. 24 коп.

Истец в порядке досудебного урегулирования спора обратился к ответчику с претензией, в которой просил оплатить сумму задолженности, составляющей размер неосвоенного аванса, а также неустойку, штрафы и проценты, предусмотренные за нарушение обязательств.

Оставление ответчиком указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для истца обратиться в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Рассматривая спор по существу, руководствуясь статьями 309, 310, 395, 450, 450.1, 453, 1102, положениями главы 37 ГК РФ, исследовав представленные в материалы дела доказательства, установив, что ответчиком не доказан факт выполнения работ на сумму выплаченного аванса, а аванс в размере 16 034 081 руб. 45 коп. не возвращен, принимая во внимание, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ по I и II этапам, а по остальным этапам работы не выполнены, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в заявленном размере.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, согласился с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания неотработанного аванса в размере 16 034 081 руб. 45 коп.

В части требований о взыскании пени, штрафа и процентов за пользование чужими денежными средствами, апелляционный суд учитывая, что Договор между сторонами был заключен 14.09.2020, следовательно просрочки по I и II этапам не имеется, а имеется просрочка по Договору в целом, принимая во внимание, что отсутствуют основания для взыскания штрафа по иным этапам, а также то, что о расторжении Договора ответчик был уведомлен лишь 07.06.2021, пришел к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за период с 02.12.2020 по 25.12.2020 в размере 35 897 руб. 40 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 08.06.2021 по 31.03.2022 в размере 1 112 063 руб. 07 коп.

Также апелляционным судом указано на начисление и взыскание процентов начиная с 01.04.2022 по день фактического исполнения обязательства, исходя из действующей в соответствующие периоды ключевой ставки Банка России и остатка суммы взысканной задолженности, с учетом положений ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

В удовлетворении остальной части исковых требований апелляционным судом было отказано.

Суд кассационной инстанции считает, что выводы суда апелляционной инстанции, положенные в основание принятого судебного акта, являются законными, обоснованными, основанными на нормах действующего законодательства.

При этом суд апелляционной инстанции правомерно руководствовался следующим.

В соответствии со ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статьи 309, 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса. Указанное правило, применяется независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В предмет доказывания по требованию о взыскании неосновательного обогащения включаются обстоятельства приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца, отсутствие предусмотренных правовыми актами или сделкой оснований для такого приобретения, размер неосновательного обогащения.

В целях определения лица, с которого подлежит взысканию необоснованно полученное имущество, суду необходимо установить наличие самого факта неосновательного обогащения (то есть приобретения или сбережения имущества без установленных законом оснований), а также того обстоятельства, что именно это лицо, к которому предъявлен иск, является неосновательно обогатившимся лицом за счет лица, обратившегося с требованием о взыскании неосновательного обогащения (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.12.2014).

Как верно отмечено судами, заключенный между сторонами Договор квалифицируется как договор подряда, в силу чего спорные отношения сторон регулируются нормами главы 37 ГК РФ.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

В силу п. 2 ст. 702 ГК РФ к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Пунктом 1 ст. 708 ГК РФ установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Из содержания спорного Договора (с учетом дополнительных соглашений) следует, что дата его заключения - 14.09.2020, срок выполнения работ с даты его заключения до 01.12.2020 (п. 3.3 Договора).

В силу п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком строительных работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии названных указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ.

Из положений статей 702, 711, 740, 746 ГК РФ, а также п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

В силу п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Как верно установлено судами, предметом заявленных исковых требований является взыскание стоимости неосновательно полученных денежных средств ответчиком, перечисленных в качестве аванса истцом, в отсутствие доказательств встречного предоставления.

В силу положений статей 715, 717 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в одностороннем порядке как при наличии допущенных подрядчиком нарушений условий договора, так при отсутствии таковых при условии оплаты выполненных подрядчиком работ до отказа от исполнения договора.

Как установлено судом апелляционной инстанции, Договор подряда прекратил свое действие, ввиду реализации заказчиком предусмотренного ст. 717 ГК РФ права на отказ от договора в одностороннем порядке.

Данный факт сторонами не оспаривался.

Вместе с тем, согласно ч. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Пунктом 1 ст. 450.1 ГК РФ установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Таким образом, отказ от договора представляет собой одностороннюю сделку, прекращающую обязательства сторон во внесудебном порядке.

В силу с абз. 1 п. 4 ст. 453 ГК РФ по общему правилу стороны расторгнутого договора не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

Согласно абз. 2 этого же пункта в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Президиум ВАС РФ в п. 1 Информационного письма от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" разъяснил, что полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, взыскивается как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).

Таким образом, как верно отмечено судами, истец в рассматриваемом случае вправе требовать возврата неотработанного аванса в качестве неосновательного обогащения, если к моменту расторжения договора им не получено встречное исполнение обязательства по выполнению работ, равное по стоимости сумме перечисленного аванса.

Судами установлено и подтверждено материалами дела, что заказчиком в адрес подрядчика был перечислен аванс по Договору в общей сумме 90 416 800 руб.

Как верно установлено судами и подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) от 26.12.2020 N 1, 2, 3, 4, 5, 6, представленными в материалы дела, подрядчиком были выполнены и сданы заказчику работы на общую сумму 74 382 718 руб. 55 коп.

Доказательств, подтверждающих, что в период действия договора подряда ответчиком были выполнены и сданы истцу работы в большем объеме материалы дела не содержат.

При этом, как верно отметил апелляционный суд, подрядчик в нарушение ст. 753 ГК РФ не известил заказчика о завершении работ по договору и не вызвал его для участия в приемке результата работ. Подписанные ответчиком в одностороннем порядке акты по форме КС-2, КС-3 на оставшуюся сумму аванса истец получил в ходе судебного разбирательства по настоящему делу, спустя длительное время после одностороннего отказа от договора и не принял эти документы.

Отсутствие доказательств предъявления подрядчиком работ к приемке заказчику, не направление в адрес заказчика актов выполненных работ может являться основанием для отказа в удовлетворении требований подрядчика об оплате выполненных работ.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства судом апелляционной инстанции ответчику предлагалось представить доказательства предъявления заказчику к приемке всего объема предусмотренных Договором работ, сослаться на доказательства фактического выполнения всего объема работ и доказательства принятия всего объема работ заказчиком.

Вместе с тем, настаивая на том, что работы были выполнены в полном объеме, надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение своих доводов ответчик не представил.

Также, суд апелляционной инстанции неоднократно откладывал рассмотрение дела, предлагал ответчику представить относимые доказательства того, что подрядчиком выполнялись работы на спорную сумму, сданные истцом своему заказчику, разъяснялось право обратиться к заказчику для получения каких-либо документов, оформляемых при осуществлении капитального строительства, для установления факта производства подрядчиком работ на спорную сумму. Однако, своими правами подрядчик не воспользовался, достоверных, достаточных, относимых и допустимых доказательств факта выполнения работ на спорную сумму не представил.

Таким образом, дав надлежащую оценку представленным в материалы дела доказательствам, установив, что работы были выполнены подрядчиком на сумму 74 382 718 руб. 55 коп., а доказательств выполнения работ на иную, большую сумму, в материалы дела не представлено, принимая во внимание, что авансовые платежи составили 90 416 800 руб., суды, пришли к верному выводу о наличии на стороне ответчика неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в размере 16 034 091 руб. 45 коп., в силу чего обоснованно удовлетворили исковые требования в указанной части.

Оснований считать указанный вывод судов, как и оценку, данную судами вышеизложенным обстоятельствам, не соответствующими положениям действующего законодательства и представленным в материалы дела доказательствам, вопреки доводам кассатора, у суда округа не имеется.

Доводы кассатора о том, что подрядчиком были выполнены работы в размере, превышающем авансовые платежи, а также то, что все работы, предъявленные истцом основному заказчику, фактически были выполнены ответчиком, являлись предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции и, получив надлежащую правовую оценку, были обоснованно отклонены, как несостоятельные, по основаниям, изложенным в обжалуемом постановлении.

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление Пленума N 7) разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Ссылаясь на нарушение установленных графиком сроков выполнения работ по первому и второму этапам, истец также просил взыскать с ответчика неустойку за период с 21.09.2020 по 25.12.2020 в размере 143 589 руб. 60 коп.

Суд апелляционной инстанции, как было выше указано, не согласился с выводом суда области о наличии правовых оснований для взыскания неустойки в указанном размере.

При этом апелляционным судом правомерно учтено следующее.

Согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа соответствующих отношений (п. 2 ст. 425 ГК РФ).

Как верно указано апелляционным судом, датой заключения Договора N 05/2020-ПД-1 в редакции Дополнительного соглашения N 1 является 14.09.2020.

В то же время, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение N 2 к Договору) установлены следующие сроки применительно к спорным этапам: первый этап должен быть выполнен с даты заключения договора до 20.06.2020, второй этап с 21.06.2020 до 20.07.2020.

При заключении Дополнительного соглашения от 14.09.2020 в отношении даты заключения договора, изменения в график выполнения работ сторонами не внесены, условие о том, что договор распространяет свое действие на правоотношения, возникшие до его заключения, сторонами также не согласовано.

С учетом приведенных обстоятельств, принимая во внимание, что договор вступил в силу для сторон 14.09.2020, в то время как в сроки, предусмотренные графиком для выполнения первого и второго этапа, договорные правоотношения между сторонами не существовали, учитывая отсутствие доказательств согласования сроков выполнения работ по первому и второму этапам, отвечающим критериям исполнимости, применительно к дате заключения договора с учетом дополнительного соглашения, суд апелляционной инстанции пришел к верному выводу о том, что спорные работы по договору должны были быть выполнены в установленный пунктом 3.3 Договора срок - до 01.12.2020.

Учитывая срок окончания работ по Договору (01.12.2020) и принимая во внимание, что выполненные по Договору работы сданы ООО "МСК" ООО "Строй НЭС-АБ" по актам выполненных работ (КС-2) от 26.12.2020 N 1 - 6, апелляционный суд пришел к верному выводу о том, что требования истца о взыскании неустойки признаются законными в части периода с 02.12.2020 по 25.12.2020.

Самостоятельно произведя расчет неустойки за указанный период, принимая во внимание стоимость выполненных с нарушением работ (10 558 058 руб. 80 коп.), учитывая, что по состоянию на 25.12.2020 размер ключевой ставки ЦБ РФ составлял - 4,25% годовых, апелляционный суд пришел к верному выводу, что в рассматриваемом случае размер неустойки составляет 35 897 руб. 40 коп.

Учитывая отсутствие со стороны ответчика ходатайства о снижении размера неустойки по ст. 333 ГК РФ, апелляционный суд обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в сумме 35 897 руб. 40 коп., отказав во взыскании в остальной части данного требования.

Мотивированных доводов и возражений относительно указанного вывода суда апелляционный инстанции, кассационная жалоба не содержит.

В части требования о взыскании с ответчика в пользу истца штрафа общей сумме 6 070 752 руб. 87 коп. за невыполнение работ по третьему - седьмым этапам, суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда области и отказал истцу во взыскании данного штрафа.

При этом судом апелляционной инстанции было учтено, что решение ООО "Строй НЭС-АБ" о расторжении Договора не было мотивировано нарушением ООО "МСК" условий Договора, а было реализовано в порядке ст. 717 ГК РФ, в силу чего подрядчик не может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания штрафа за неисполнение обязательств по выполнению работ по третьему - седьмым этапам, которые на основании п. 2 ст. 453 ГК РФ прекратились, ввиду осуществленного заказчиком права на немотивированный односторонний отказ от договора.

Оснований не согласиться с выводом апелляционного суда в указанной части, у суда округа не имеется.

Как выше указано судом округа, кассационная жалоба не содержит доводов в части отказа во взыскании штрафа в заявленном размере.

ООО "Строй НЭС-АБ" также просило взыскать с ООО "МСК" проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму неосвоенного аванса, за период с 27.12.2020 по 13.05.2021 в размере 265 476 руб. 24 коп., а с 14.05.2021 проценты взыскивать по дату фактического исполнения обязательства.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Повторно рассмотрев данное требование, суд апелляционной инстанции не согласился с определенным истцом начальным периодом их начисления.

При этом судом апелляционной инстанции правомерно было учтено следующее.

Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ, п. 58 Постановления Пленума N 7 на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Таким образом, в случае расторжения договора и не исполнения подрядчиком обязательства по возврату неотработанного аванса, заказчик вправе требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ.

Исходя из правовой позиции, изложенной в п. 1 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 N 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении" проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению с того момента, когда ответчик узнал о неосновательности удержания денежных средств, то есть с даты уведомления истца о расторжении договора.

Дав надлежащую правовую оценку представленным в материалы дела доказательствам, руководствуясь положениями ст. 165.1 ГК РФ, разъяснениями, данными в п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", принимая о внимание, что о расторжении Договора ответчик должен был узнать 07.06.2021, суд апелляционной инстанции верно отметил, что неправомерное пользование чужими денежными средствами осуществляется ответчиком с 08.06.2021, ввиду чего с указанной даты подлежат начислению проценты по правилам ст. 395 ГК РФ.

Как верно установлено апелляционным судом, истец просил взыскать проценты по дату фактического исполнения обязательства.

Согласно п. 48 Постановления Пленума N 7 сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п. 3 ст. 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст. 179 АПК РФ).

При этом принимая во внимание Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае, проценты за пользование чужими денежными средствами в твердой сумме следует рассчитать за период с 08.06.2021 по 31.03.2022. Согласно расчета суда апелляционной инстанции, проценты за указанный период составили 1 112 063 руб. 07 коп.

Также судом апелляционной инстанции правомерно принято во внимание, что согласно п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется: наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона (не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей).

На основании п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), неустойка (ст. 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст. 75 НК РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подп. 2 п. 3 ст. 9.1, абз. 10 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая исковые требования истца в части взыскания процентов (до даты фактического исполнения обязательства), суд апелляционной инстанции пришел к верному выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами (в твердой денежной сумме) за период с 08.06.2021 по 31.03.2022 в размере 1 112 063 руб. 07 коп., а далее, с 01.04.2022, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга следует производить с учетом положений ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

Оснований считать указанный вывод суда апелляционной инстанции, не соответствующим требованиям действующего законодательства и представленным в материалы дела доказательствам, у суда кассационной инстанции не имеется.

Таким образом, после 01.04.2022 последующее начисление процентов необходимо производить со следующего дня после окончания действия моратория, введенного постановлением Правительства N 497, до момента фактического исполнения основного обязательства, если основное обязательство не будет исполнено до окончания действия моратория. Такой подход соответствует действующему законодательству, не нарушает прав и законных интересов сторон, сохраняет действие временного моратория.

При этом суд округа отмечает, что кассационная жалоба не содержит доводов в части взыскания процентов.

Иные доводы кассационной жалобы проверены кассационным судом и оставлены без удовлетворения как неподтвержденные материалами дела и основанные на неправильном толковании норм материального права. Данные доводы были известны суду апелляционной инстанции, исследовались и им дана надлежащая правовая оценка. По существу, доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемом постановлении, выводах.

Несогласие подателя жалобы с произведенной судом апелляционной инстанции оценкой фактических обстоятельств дела не свидетельствует о неправильном применении норм материального и процессуального права и не может быть положено в обоснование отмены обжалуемого судебного акта в кассационном порядке.

Статьей 286 АПК РФ предусмотрены пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, согласно которым арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено данным Кодексом. При рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд округа не вправе иначе оценивать доказательственное значение имеющихся в деле документов.

Принимая во внимание, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора, были предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием, при принятии обжалуемого постановления не выявлено, суд кассационной инстанции не находит оснований для его отмены.

С учетом изложенного постановление суда апелляционной инстанции подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 287, ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2022 по делу N А64-6210/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном ст. 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий

А.П.МОРОЗОВ

Судьи

Е.В.БЕЛЯКОВИЧ

М.В.ШИЛЬНЕНКОВА